## Slide 1: Projektirányítás az informatikában
Ilyés Enikő - Langer Tamás nyomán

## Slide 2: Bemutatkozás
Név: Ilyés Enikő - Enikő
Kutatási téma: Szoftverfejlesztési módszertanok gyakorlatának oktatása
Munkakör: óraadó (teljes állásban: Scrum mester)
E-mail: ilyese@inf.elte.hu (kereshettek Teams-en is)

## Slide 3: És ti?
Első féléves a mesterin?
Első féléves az IK-n?
Munka mellett dolgozik szoftverfejlesztőként?
Munka mellett dolgozik más szerepkörben?
Mi a motivációtok, hogy itt vagytok az ELTE IK mesterképzésén?

## Slide 4: Az előadásról
Nem hiszek az előadásban …
… de hiszek a kollektív intelligenciában 

## Slide 5: Szakirodalom
Langer Tamás: Projektmenedzsment a szoftverfejlesztésben – A hagyományostól az agilisig – 2. bővített, átdolgozott kiadás, Panem könyvek, 2014
A könyv e-book és pdf. formában elérhető.
A könyv kölcsönözhető az ELTE IK könyvtárából is. (De talán nem a legfrissebb kiadás  )

## Slide 6: Számonkérés
Vizsga:
- írásbeli vizsga - feladatlap: kérdésekre kell válaszolni néhány mondatban, illetve számítási feladatokat kell megoldani - az órák folyamán minden típusú gyakorlatra lesz példa - várható vizsgadátumok: dec. 21. ; jan. 11. ; jan. 18. (csütörtöki napok)
Lehetőség parciális vizsgára:
- Október 26.-án és december 14.-én lesz két részvizsga. Aki mindkét alkalommal megszerzi a pontoknak legalább a felét, annak nem kell vizsgázni (De vizsgázhat, ha szeretne, javító szándékkal.)

## Slide 7: Miről lesz szó a félév során?
Mi a projekt?
A projekt környezete a vállalat - Vállalati kultúra
Szervezeti modellek
Projekt szerepek
Projekt életciklusa (Előkészítés, Indítás, Tervezés, Követés, Zárás, Projekt utóélete)
Hálótervezés
Időelemzés
Erőforrás-ütemezés

## Slide 8: Miről lesz szó a félév során?
Projektvezetési módszertanok, bevezetés az agilis projektszervezésbe
Mitől hatékony egy csapat?
Személyiség modellek – csapatszerepek
Kommunikáció a projektben
Konfliktuskezelés
Kommunikáció az ügyféllel
Prezentáció
A jó vezető
Ösztönzés
Kiégés prevenció

## Slide 9: 1. előadás
Projektirányítás néhány alapkérdés
  Mit értünk projekten?
  Mitől sikeres egy projekt?
  Informatikai projektek specialitásai és típusai
  A projektmenedzsment, mint szakma
Notes: Ezeket a témákat csak felületesen, madártávlatból tekintjük át, és kizárólag abból a gyakorlati szempontból, hogy milyen hatással lehetnek a informatikai vállalat vagy a vállalati informatikára, illetve egy projekt életére

## Slide 10: Mit értünk projekten?

## Slide 11: Mit értünk projekten?
PMBOK meghatározása: „A projekt egyedi termék, szolgáltalás vagy eredmény létrehozására irányuló ideiglenesen zajló erőfeszítés.”
Notes: Ezeket a témákat csak felületesen, madártávlatból tekintjük át, és kizárólag abból a gyakorlati szempontból, hogy milyen hatással lehetnek a informatikai vállalat vagy a vállalati informatikára, illetve egy projekt életére

## Slide 12: Mit értünk projekten?
A definíciók annyiban különböznek, hogy alábbi főbb tulajdonságok közül mit emelnek ki:
Konkrét cél érdekében folyik
Egyedi dolgot állít elő
Van kezdete
Van vége
Az eredménynek bizonyos kritériumoknak (pl. minőségi) kell megfelelni
Rögzített költségvetés
Felhasznál erőforrásokat
Notes: Ezeket a témákat csak felületesen, madártávlatból tekintjük át, és kizárólag abból a gyakorlati szempontból, hogy milyen hatással lehetnek a informatikai vállalat vagy a vállalati informatikára, illetve egy projekt életére

## Slide 13: Projekt négyszög
Figure 1. Project Diamond
minőség
terjedelem
határidő
költség
A projektet végig kíséri ez a négyes.

## Slide 14: Projekt négyszög
Figure 1. Project Diamond
minőség
terjedelem
határidő
költség
Projekt által megoldandó feladat.
Projekt átfutási ideje
Hogyan határozzuk meg?

## Slide 15: Mit értünk minőségen?

## Slide 16: Minőség (virtuális szám)
minőség
eredmény
elvárások
=
Mit jelent, hogy ha <1? És ha sokkal nagyobb?

## Slide 17: Az terjedelem, határidő, költség és a minőség bizonyos értelemben egymás ellen hatnak.
minőség
terjedelem
határidő
költség
Notes: The astute reader will be wondering what happens when two of the points are fixed. This is when it really gets interesting. Normally this occurs when costs are fixed and there is a definite deadline for delivery, an all too familiar set of circumstances. Then, if the scope starts to creep you are left with only one choice – cut functionality. This more common than you might think, in fact its more common than not! Cutting functionality may seem a drastic measure, but an experienced project manager will happily whittle away functionality as if they were peeling a potato. As long as the core requirements remain, everything will be fine. Additional functionality can always go into “the next
release”, but if you don’t deliver the core functionality, there won’t be a next release. A really experienced project manager might even pad his project with a little superfluous functionality that could be sacrificed when the crunch comes (but you didn’t hear it from me!).
(A Project Management Primer (©Nick Jenkins 2006))

## Slide 18: Példák
A négy tényezővel kapcsolatos elvárásainkat a projekt elején kitűzzük. Ha később változás történik, akkor legalább egy másik tényezőre hatással lesz.
- Terjedelem növekszik -> határidő csúszik és/vagy költség növekszik és/vagy minőség romlik.
- Határidő csúszik -> költségek növekednek.
Notes: Ezeket a témákat csak felületesen, madártávlatból tekintjük át, és kizárólag abból a gyakorlati szempontból, hogy milyen hatással lehetnek a informatikai vállalat vagy a vállalati informatikára, illetve egy projekt életére

## Slide 19: Mitől sikeres egy projekt?

## Slide 20: Sikeres projekt
Sikeres a projekt:
az érintettek elégedettek
a projektnégyszög kritériumai teljesülnek

## Slide 21: Alkalmazás-fejlesztési projektek sikeressége
  Sikeres, azaz határidőre, tervezett költségvetésen belül készült el teljesen megvalósítva a specifikációt
  Megbukott, azaz vagy a befejezés előtt felfüggesztették, vagy az eredményét sosem használták
  Problémás, azaz elkészült és használatba került, de a tervezett költségvetést vagy határidőt túllépve, specifikációt nem teljesen megvalósítva

## Slide 22: Alkalmazás-fejlesztési projektek sikeressége
?

## Slide 23: Alkalmazás-fejlesztési projektek sikeressége
The Standish Group International, CHAOS report
Notes: Forrás: The state of IT Project management in UK 2002-2003, Report by Chrys Sauer and Christine Cuthbertson, Templeton College, University of Oxford, 1500 IT projektmenedzsert kérdeztek meg
http://standishgroup.com/sample_research/PDFpages/q3-spotlight.pdf
 | Megbukott | Problémás | Sikeres
Standish Group 1995 | 31% | 53% | 16%
Standish Group 2003 | 15% | 51% | 34%
Computer Weekly 2003 | 9% | 75% | 16%

## Slide 24
Felmérések szerint a projekt terjedelme a legmeghatározóbb tényező a projekt sikeressége szempontjából.
Projekt sikerességének mérése
További paraméterek például:
  Érintettek elégedettsége
  Stratégiai célok elérése
  Más projektekhez való viszonya
  Újrafelhasználás
A projekt sikeressége nem csak a projektnégyszög négy paraméter mentén mérhető.

## Slide 25: TOP 10 sikertényező – 2006 vs. 2015
 | 2006 | 2015
1 | A felhasználó bevonása | A felső vezetés támogatása
2 | A felső vezetés támogatása | A felhasználó bevonása
3 | Világos üzleti célok | A terjedelem optimalizálása
4 | A terjedelem optimalizálása | Érzelmi érettség
5 | Agilis folyamatok | Képzett erőforrások
6 | A projektvezető hozzáértése | Standard Architektúra
7 | Pénzügyi menedzsment | Agilis folyamatok
8 | Képzett erőforrások | Egyszerű végrehajtás
9 | Formális módszertan | A projektvezető hozzáértése
10 | Szabványos eszközök és infrastruktúra | Világos üzleti célok
Notes: Executive Support: when an executive or group of executives agrees to provide both financial and emotional backing. The executive or executives will encourage and assist in the successful completion of the project.
Emotional maturity is the collection of basic behaviors of how people work together. In any group, organization, or company it is both the sum of their skills and the weakest link that determine the level of emotional maturity.
User Involvement: takes place when users are involved in the project decision-making and information-gathering process. This also includes user feedback, requirements review, basic research, prototyping, and other consensus-building tools.
Optimization is a structured means of improving business effectiveness and optimizing a collection of many small projects or major requirements. Optimization starts with managing scope based on relative business value.
Skilled staff are people who understand both the business and the technology. A skilled staff is highly proficient in the execution of the project’s requirements and deliver of the project or product.
SAME is Standard Architectural Management Environment. The Standish Group defines SAME as a consistent group of integrated practices, services, and products for developing, implementing, and operating software applications.
Agile proficiency means that the agile team and the product owner are skilled in the agile process. Agile proficiency is the difference between good agile outcomes and bad agile outcomes.
Modest execution is having a process with few moving parts, and those parts are automated and streamlined. Modest execution also means using project management tools sparingly and only a very few features.
Project management expertise is the application of knowledge, skills, and techniques to project activities in order to meet or exceed stakeholder expectations and produce value for the organization.
Clear Business Objectives is the understanding of all stakeholders and participants in the business purpose for executing the project. Clear Business Objectives could also mean the project is aligning to the organization’s goals and strategy.

## Slide 26: Informatikai projektek specialitásai
Sok projektszereplő
Sok szakismeret
A termék megfoghatatlan (90%-os készültség híd vs. szoftver), változó és bonyolult.
A fejlesztési folyamat nehezen szabványosítható
Nagyobb kockázat, egyediség
Nagy függés a felhasználói oldal vállalati kultúrájától
Nincs önmagában informatikai projekt!

## Slide 27: Projekttípusok
Szoftver(termék) fejlesztési projekt
„Tanulmánykészítési” projekt (előkészítés, felmérés, bevizsgálás)
Alkalmazásfejlesztési projekt
Alkalmazásintegrációs projekt
Rendszerintegrálási projekt
Bevezetési projekt
Infrastruktúra fejlesztési projekt
És leginkább mindezekből kevert projekt
Tesztelési projekt
Notes: Pl. A tesztelési és a tanulmánykészítési projekt megjelenhet pl az alkalmazásfejlesztési projekten belül is, de megjelenhet önálló projektként is. Pl. az ügyfél egy független tesztelő céget kér fel az ő képviseletében a tesztelésre, vagy a feladat specifikálására, a fejlesztési pályázat kiírására

## Slide 28: Projekttípusok
Szoftver(termék) fejlesztési projekt (általános célú, pl. op rendszer, office csomag, stb. )
  Sok-sok potenciális ügyfél igényeit kell figyelembe venni. Nagyon lehet nyerni, de veszíteni is. Az ügyfélnek olcsóbb lehet.
Alkalmazásfejlesztési projekt (ügyfél speciális igényei szerint)
  Biztos befektető, közvetlenebb kapcsolat, visszacsatolás az ügyféltől.
Notes: Pl. A tesztelési és a tanulmánykészítési projekt megjelenhet pl az alkalmazásfejlesztési projekten belül is, de megjelenhet önálló projektként is. Pl. az ügyfél egy független tesztelő céget kér fel az ő képviseletében a tesztelésre, vagy a feladat specifikálására, a fejlesztési pályázat kiírására

## Slide 29: Minden projekt több projekt
Legtöbbször legalább két projekt: ügyfél oldali és vállalkozó oldali
Lehetnek benne alvállalkozói vagy saját (al)projektek
Lehet mellette tanácsadói projekt
És/vagy tesztelési projekt

## Slide 30: Projektmenedzsment mint szakma
Szakszókincs
Szakmai ismeretek és képességek
Szakmai szervezetek
Minősítések

## Slide 31: Sikeres projektmenedzser képességei, ismeretei ...

## Slide 32: Projektvezetői ismeretek és képességek
1. a létrehozandó projekteredmény tartalmára vonatkozó áttekintést biztosító technikai képességek (első szakma),
2. a vezetői szerepkör betöltéséhez szükséges humán képességek (feladatdelegálás, kommunikáció, problémamegoldás, konfliktuskezelés, stb), és
3. a projektvezetési eszköztár birtoklását, ami egyrészt azok ismeretét, másrészt azok alkalmazási készségét foglalja magában (második szakma)

## Slide 33: Projektmenedzsment mint szakma
Szakmai szervezetek
  PMI (PMI Budapest, Magyar Tagozat)
  IPMA (FÖVOSZ)
  PMSZ
  PM Műhely (HTE)

## Slide 34: Projektmenedzseri szakmai minősítések 1
  Certified Associate in Project Management (CAPM)®
  Project Management Professional (PMP)®
  Program Management Professional (PgMP)®
  Portfolio Management Professional: PfMP®
  PMI Professional in Business Analysis: PMI PBA®
  PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)SM
  PMI Risk Management Professional
  (PMI-RMP)®
  PMI Scheduling Professional (PMI-SP)®
  OPM3® Professional Certification

## Slide 35: Projektmenedzseri szakmai minősítések
PRINCE2:
  Alap (foundation) vizsga
  Gyakorló (practiotioner) vizsga
  Ismétlő (Re-Registration) vizsga – 3-5 évenként
  PRINCE2 szakértő (professional) vizsga (2012. januárjától)
  PRINCE2 Agilis (Agile) Vizsga

## Slide 36: Jó éjszakát …